01 / 执行方案

# CIPHEUR｜先验证强约束下的有效决策证据

完整可见窗口 · 链路时长目标 · 独立团队执行版

首批只做这一件事  84星、12站、每站1副天线；均匀相位与成对相位两种几何，各2个物理实现。先比较地面340→1200秒，同步保留680秒中间档和1800秒压力端点。

| 首批参数 | 具体值 |
| --- | --- |
| 卫星与轨道 | 84=7面×12星；圆轨道；高度800千米；倾角53°；Walker Delta，f=1。 |
| 站网与天线 | 新R12站网，12副独立单容量天线；卫星同时通信容量为1。完整坐标见第3页。 |
| 时域与配置 | 每实现72小时；τ_s=150秒；τ_g∈{340,680,1200,1800}秒。 |
| 仿真工作量 | 2种几何×2实现=4个原始机会库；每库4个图配置，共16张图。缓冲变化不重跑轨道。 |
| 第一张验收表 | 同源边变化＋严格偏好证据＋真实base9冲突＋实际patch的选择/成本差异。 |

## 执行优先级

| 阶段 | 优先执行 | 进入下一阶段的依据 |
| --- | --- | --- |
| P0 必做 | 强约束开发压力；先离线诊断，暂不批量调用LLM。 | 关键选择受影响；核查信息瓶颈和部署作用点。 |
| P1 必做 | 小规模特征—规则合成；与等接口对照比较。 | 获得完整“证据→表示→选择→收益/成本”的实测链。 |
| P2 必做 | 新来源确认、680秒中等干预与未见配置。 | 冻结方法后完整评价，不按测试成绩挑场景。 |
| P3 选做 | 168星、站网/仰角/天线变化；一次只开一个轴。 | P0–P2已形成稳定结论且有剩余时间。 |

成功率优先的含义：先用较大的约束变化提高发现信号的机会，再验证信号是不是创新真正需要的。1800秒不是硬件标定值，也不保证比680/1200秒更有利。首轮不做大规模全因素扫描。

本版为全新独立数据方案：不复现、不合并、不继承历史数据；首轮采用单天线、单一卫星gap，以消除资源副本和未定义判据的歧义。

02 / 执行方案

# 固定问题契约与STK通用设置

候选顶点是一次卫星—地面天线之间的完整几何可见区间 [s,e)。选择即占用整个区间，收益严格为 w=e−s。所有接触的时间、资源与收益都来自本次新仿真；不切片、不平移部分窗口、不统一时长、不重赋权、不添加业务请求。

本版首轮的新约定：每站1副天线、每星1个同时通信通道；地面和卫星各用一个非负切换间隔。卫星间隔固定为150秒，不沿用任何未定义的双阈值或特殊重叠分支。这是本轮明确采用的简化配置，不是对既有软件判据的推断。

冲突定义  按起点排序 u、v；同一天线在 s_v < e_u + τ_g 时冲突，同一卫星在 s_v < e_u + τ_s 时冲突；两者取并集。所有实际重叠，包括包含、同起点，均冲突；恰好满足间隔等号时兼容。

| STK / 数值设置 | 独立执行值 |
| --- | --- |
| 规划时域 | 每个物理实现72小时；两端额外传播1小时，仅收完整落在72小时内的接触，跨界记录另存、不裁短。 |
| 参考历元 | 实现r000：2026-11-01 00:00:00 UTC；其后实现每次递增7天，均重新传播。 |
| 传播与参考系 | J2 Perturbation；初始轨道状态采用J2000；导出实际传播参考系和设置。轨道历元设为各实现规划起点。 |
| 地球与地面 | WGS84；站点为大地纬度/东经，椭球高0米；关闭地形遮挡，保留地球遮挡。理想化站址，不代表已选建设地点。 |
| 几何约束 | 最低仰角15°；仅做几何视线可见性；无额外传感器视场裁剪、天气、光照、RF链路预算、时段屏蔽或人为最小时长筛选。 |
| Access | 开启Find Precise Event Times；最大采样步长30秒；Time Convergence=0.001秒；光行时关闭并记录。抽样用15秒最大步长复查。 |
| 时间精度 | 导出相对秒至少6位小数并保留原报告；统一采用原始端点差计奖。整数求解器用微秒tick并检查溢出；不为制造相等而降低精度。 |

上述采样与收敛是建议值，不表示物理时间已精确到微秒。算法“精确”证书针对冻结的数值实例；边界敏感例再收紧Access容差做稳健性检查。软件能力依据[S1–S3]，具体参数值属于本方案的新建议。

03 / 执行方案

# 首批几何：轨道公式、站点坐标、两个实现

## A-U：均匀相位基线

p=0,…,6，q=0,…,11；a=7178.137千米，e=0，i=53°，ω=0°。Ω_p=Ω₀+360°p/7；M_pq=M₀+30°q+360°p/84。角度取模360°。圆轨道下在约定ω=0°时用此M设置初始沿轨相位。

## A-P：同规模成对相位

其余设置与A-U完全相同。令φ_p=M₀+360°p/84，每面改为M=φ_p+60°k−3°和φ_p+60°k+3°，k=0,…,5。每面对内相差6°；面内不再均匀，需显式修改子卫星初始状态后重新传播。不要把6°误填成Walker的整数f。

成对相位只是一条物理几何压力轴：目标是改变接触的相对到达关系；不能预先保证出现精确别名、严格反转或更难的搜索。A-U/A-P的对照保持同一历元、站网、总体相位偏置。

## 全新R12站网

| 站网 | 全部坐标规则（纬度，东经） |
| --- | --- |
| R12：12站 | 纬度28°、32°分别与东经88°、94°、100°、106°、112°、118°作笛卡尔积。每站1副天线。 |

站点ID按“纬度升序、经度升序”固定分配。全部是新设理想化地面网；不需要任何历史站点表、卫星ID映射或旧配置。

## P0两个物理实现

| 物理实现 | 规划起点（UTC） | 整体RAAN偏置 | 沿轨整体偏置 |
| --- | --- | --- | --- |
| r000 | 2026-11-01 00:00 | 0° | 0° |
| r001 | 2026-11-08 00:00 | 17° | 11° |

后续r002–r011的实际偏置已列在本团队的参数JSON中；只依赖固定随机种子，与算法成绩无关。每个实现重新传播，不能平移CSV代替。同源的配置、子集、局部状态全部绑定同一来源组。改变日期或随机种子本身不是统计独立性的证明。

工程编号  CP-AU-r000、CP-AP-r000、CP-AU-r001、CP-AP-r001。图配置再附加g0340/g0680/g1200/g1800；这些后缀不是新的独立物理来源。

JSON已提供每颗卫星的初始a/e/i/ω/Ω/M及全部站点坐标。它是批处理参数，不是已经生成的STK场景。工程师可按本团队现有STK版本导入或脚本化创建。[S1、S3]

04 / 执行方案

# P0生成顺序：先强干预，再拆解作用条件

| 顺序 | 执行动作 | 保存结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 先生成A-U-r000；验证资源、时间和计奖，再复制设置生成其余3库。 | 原始Access、几何清单、边界记录、输入哈希。 |
| 2 | 同一库先建g340和g1200，再建g680与g1800。只改地面gap。 | 相同顶点/时长哈希；每档边集和边类型。 |
| 3 | 按固定规则选竞争动作及共同边界；每实现先50个查询，再决定是否扩到300个。 | 所有严格、平局、未知、不可用名额；不得补写标签。 |
| 4 | 只对证据成立的关系检查完整base9与完整quotient；并记录实际kernel轨迹。 | 非平凡见证、相等连接、头调用、首个分歧、最终值和成本。 |

## 查询与边界必须固定

同一干预对保持接触集合、资源身份、完整区间、收益和永久边界B=(F,X)不变。F可从较强配置的可行调度中按固定规则取子集，以保证两侧可行；a、b须在两侧仍可用且相邻。不得把某动作被排除当成偏好反转。[P1 §3–4]

实际patch标签必须保留它的固定外部调度。局部证据中的接触仍是完整窗口；域外排除要显式写入X或声明为受限patch，不能把局部最优称为72小时全图条件最优。相同分量只允许在同一配置内按完全相同顶点集抵消。

## 开发阶段可采用的计算上限

先使用快速可行下界与合法上界；每个查询两端合计先给1秒离线界收紧额度。仍未知的结构代表例可升至10秒，超出保留未知。小patch优先取16–64个活动；后续检查64/128/256规模，所有头使用相同patch规则。上述是计算预算建议，不是证书能完成的承诺。

## 强度分层只用于描述

r_E=|E₁△E₀|/max(1,|E₀|)。可分<5%、5–25%、25–80%、>80%四档；不存在“增加50%的边才有价值”的门槛。单调gap下应有E₀⊆E₁；偏好差值不要求单调。

本阶段不做  不训练大模型；不全量求解整张72小时图来取每个标签；不增加任务模型；不在看到我方胜负后挑选站点或接触。

05 / 执行方案

# P0验收：三道检查和明确的失败分支

| 检查 | 可进入后续的信号 | 缺失时先做什么 |
| --- | --- | --- |
| G1：决策相关 | 两个开发实现中可重复观察严格配置响应；保留保持、平局与未知作对照。 | 先看680/1200档，而非只加到1800；检查新增边是否落在重要后续兼容集合。 |
| G2：信息必要 | 出现至少一个可独立复核的非平凡base9矛盾/循环；不是等价副本或数值近似。 | 暂停批量LLM。先查完整接口和精度，再最多追加一轮相位/仰角开发，不盲目扩大星数。 |
| G3：执行敏感 | 相同边界下，不同信息头能够改变实际选择、有限质量或达到同值的工作量。 | 检查patch是否截掉后果，或所有patch是否都很快精确结束；先修接口，不扩大训练。 |

## G2不能被“近似相同”替代

base9包括收益和时长，而本方案w=e−s；完整窗口可能提供丰富数值区别。严格反转不等于原表示不足。精确相等使用冻结数值语义，不允许临时降低时间精度、隐藏原坐标或重赋权。未找到矛盾不等于不存在，但该批数据尚不能承担表示不足结论。

## 怎样提高信息检查的投入回报

先检索精确重复的时长、度数及邻域权重统计，排除完整相等向量不可能出现的查询；这属于按可观测结构富集训练证据。测试阶段仍评价预定完整来源与查询规则。必要的追加轮仅选一项：A-P对内间隔改为3°/12°，或统一仰角改为5°/25°；均重新计算可见性。

## G3用参考头探针，不冒充算法成绩

在开发状态上，使用少量已认证偏好构成的参考选择头，与Degree和现有冻结头共享kernel。它只用于判断关键选择能否影响部署，不是可上线比较者。若最终值一样，继续比较工作量和首次好解时间；若两者均不变，不再付费增加提案。

扩到P1的目标  先形成多来源的严格证据。开发目标可设为6个训练来源中累计约20个非平凡见证/必要连接；这是训练可用性的起点，不是对测试集的筛选条件，更不是已验证发生率。

06 / 执行方案

# P1：用最小实验接通创新与收益

| 优先顺序 | 具体执行 | 比较标准 |
| --- | --- | --- |
| 先证据 | 复用P0两个来源，另加r002–r005；仍用A-U/A-P，不新增星座族。 | 完整quotient、严格拟合、未知覆盖分开记录。 |
| 再合成 | Witness与Relations-only各2个独立提案批次，每批8个候选；同语法、同起始程序。 | 调用数、token、wall实际记录；等候选数不等于等计算。 |
| 同步廉价对照 | 保留base-only、Degree及可用的确定性特征搜索；使用同一候选语法与kernel。 | 新增结构信息的收益与LLM建议效率分开回答。 |
| 最后部署 | 冻结程序，在同一初始化、真实patch与同一总预算下运行。 | 全调度秒数、额外秒数、达到同值成本；特征计算计费。 |

## 只需先证明一条完整链

严格矛盾成立 → 新特征分开必要连接 → 规则真正拟合要求 → 实际kernel使用该区别 → 同预算改善链路时长，或同质量降低时间/工作量。各步单独报告；不能只凭信息门通过率声称优化收益。

## 预算先按执行机会标定，而不是刻意制造失败

开发阶段可探测每次局部修复10/50/200毫秒，并保留相同节点工作量对照。若全部精确结束，可统一增加真实patch规模；若一档几乎总是没有合法新结果，则保留为边界并用可兑现档训练。正式预算在验证集冻结，对所有方法一致；不得给传统头更少修复额度。

“强约束优先”不等于最终只报告g1800。P1主训练配置为g340/g680/g1200；g1800作为单列压力，不混入一个掩盖中等配置表现的平均分。共同初始化及搜索本身的收益不能归给特征合成。

## 建议停止线与后续动作

若Witness仅提高可表示性而部署不变，回到G3；若结构特征有效而Witness与关系反馈没有区别，先检查提案成本与多批次稳定性，不扩大星座掩盖该结果。P1通过后再跑正式测试；P1未形成联系时，不启动大规模P3扩展。

以上优先级针对当前核心机制可能被充分精确修复消除的风险；这一风险在稿件§5.6和§6已有明确记录。[P1]

07 / 执行方案

# P2确认与P3扩展：最小但完整的数据集族

| 来源组 | 用途 | 允许操作 |
| --- | --- | --- |
| r000–r005，共6组 | TRAIN；含两个P0开发来源 | 可查看证书、修复接口、提案与训练。开发曝光如实记录。 |
| r006–r007，共2组 | VALIDATION | 冻结规则选择、预算、规范化及停止标准；不并回测试。 |
| r008–r011，共4组 | TEST | 冻结后一次完整评价；证书仅作事后评价，不输入策略。 |

每个来源都生成A-U和A-P；两种相位及其全部gap必须在同一划分。正式核心为2几何×12来源×3配置（340/680/1200）=72张图，需要24个原始机会库，包含P0已完成的4库。P0的1800秒额外4图单列保留。

在4个TEST来源额外生成510/900秒配置：2几何×4来源×2配置=16图，仅重新建边。主实验测试源和配置分别留出；规则、特征和预算不可读取TEST标签。4个测试来源是小型确认，不代表统计功效已经充足。

## P3只按下列顺序选择一个新增轴

| 优先级 | 新增项 | 明确的实验含义 |
| --- | --- | --- |
| P3-1 | 168星=7面×24星，f=2；其余同A-U。 | 规模外推；同源84星为偶数槽位子集，可配对，不可跨划分。 |
| P3-2 | 12站扩为24站：纬度24/28/32/36°×原6个经度。 | 资源充裕对照，不预设一定更易。 |
| P3-3 | 最低仰角5°或25°，各单独重算Access。 | 几何泛化；不是同一任务集合上的纯gap干预。 |
| P3-4 | 每站2副真实并行天线。 | 资源容量扩展；明确备选副本，不重复获益；最后再做。 |

若时间只够一半  优先完成P0、P1和少量未见来源/配置的确认；删去P3，而不是删掉廉价对照、未知结果或测试来源分组。统计按物理来源聚合，不能把同一源的多个patch当独立样本。

08 / 执行方案

# 团队分工、交付清单与资料依据

| 责任人 | 独立交付 | 验收依据 |
| --- | --- | --- |
| STK工程师 | 场景与依赖；版本；每星实际轨道元素；全站坐标；原始Access；跨界窗口。 | 参数JSON一致；接触确在完整可见区间内；不加入任务生成。 |
| 建图工程师 | 统一冲突程序及版本；图配置；contact/pass/卫星/站点/天线ID；边类型与哈希。 | w=e−s；平均度=2m/n；加严gap不删边；重叠和等号测试通过。 |
| 证据与算法组 | 共同边界、查询、有效上下界、完整quotient、真实patch轨迹和计费。 | 证据边界一致；不将反转或近似相等冒充表示矛盾。 |
| 负责人 | P0→P1→P2签收表；所有失败分支；冻结与来源划分记录。 | 按机制信号推进，不按我方算法胜率筛测试数据。 |

## 本独立包包含

CIPHEUR_STK_Priority_Plan.docx；CIPHEUR_parameters.json（12来源、全部轨道元素、站点、P0/P2配置）；README_zh.md。工程师仅凭本包即可创建首批场景，不需要另一团队的文件。

## 原始记录最低字段

source_group、geometry_id、replicate_id、epoch_utc、contact_id、pass_id、satellite_id、site_id、antenna_id、start_utc、end_utc、start_seconds、end_seconds、duration_seconds、crosses_horizon、access_settings_hash。图配置另存，不覆盖原始接触表。

在每星/每天线容量均为1的本模型下，任一可行调度的时长和不超过min(卫星数,天线数)×72小时。这是单位与重复计奖的检查上界，不是紧最优界。

## 资料与范围

[P1] 用户提供：CIPHEUR_AAMAS2027_V06.pdf，§3–4（问题、共同边界、完整quotient与typed library），§5.6及§6（证据边界和搜索收益的区别）。本方案保留其核心研究方向；“时长即收益、单天线首轮参数、阶段预算”是本轮新设实验条件。

[S1–S3] STK官方文档，2026-10-05核对。它们支持工具能力和参数含义，不支持“本参数一定有学习优势”的结论。

[S1] Walker Tool：轨道面、槽位相位与Delta星座

[S2] Access Options：精确事件和时间收敛

[S3] J2 Perturbation：传播及初始状态设置

状态声明：本交付物是独立执行方案和参数清单，不含STK场景运行结果、严格证书、模型训练或性能优势。所有数量与停止线均为开发起点；确认实验保留失败、未知与零机会结果。